## Sheet1
工期：约 3 周（一个人，一天8小时）
我是15+年项目经验的.net工程师。在Toronto的市场价：$100–120/hr
阶段 | 内容 | 人天
Stage 1
需求细化 | 客户的注册/登录/忘记密码/重置流程、验收标准、评审 | 1
页面清单 | 客户侧 6 页（注册、登录、忘记密码、重置、验证落地、状态页）+ Groway admin 侧 3 页（邀请接受、登录、MFA 设置） | 1
架构设计 | 技术选型、DB 设计、密码与 token 安全方案 | 2
AWS 环境 | VPC、RDS、ECS、SES 发邮件、CI/CD、Terraform，staging 跑通 | 3
写代码 | 注册、登录、忘记密码、重置、邮件模板、限流防刷 | 9
Unit test | 核心逻辑覆盖 | 2
Integration test | API+DB 端到端、邮件 mock、异常流 | 3
联调交付 | staging smoke test、部署文档、交付 | 1
Stage 2
需求细化，包括用户界面 | 平台角色体系（super admin / support / billing）、邀请制开户流程 | 2
页面清单 | 开户与登录流程 管理员登录页 — 邮箱 + 密码 + TOTP 验证码 邀请接受页 — 点邮件里的 invite token 进入，设置姓名和密码 MFA 绑定页 — 首次强制：扫 QR code 绑 authenticator，展示备用码要求保存 忘记密码页 — 申请重置，发邮件 重置密码页 — token 链接进入设新密码 管理员管理（已有 admin 操作） 管理员列表页 — 所有平台 admin、角色、状态、最后登录时间 邀请新管理员 — 输入邮箱 + 选角色，发邀请（可做弹窗） 管理员详情/编辑页 — 改角色、停用/启用、撤销未接受的邀请、重置其 MFA 安全与审计 操作审计日志页 — 谁、何时、做了什么（登录、邀请、角色变更），可筛选 我的账户设置页 — 改密码、重绑 MFA、查看备用码 一共 10 个页面。 | 2
DB 设计 | platform_admins、roles、invitations 表 | 0.5
写代码 | 邀请 token 注册（仅已有 admin 可邀请）、TOTP 双因素强制、登录、RBAC 中间件、全操作审计日志 | 4
Unit test | 权限越界、MFA 绕过、邀请过期 | 1.5
Integration test | 完整邀请→MFA→登录链路、审计落盘 | 1
Stage 3
需求细化 | chain owner vs store_admin 角色模型、邀请制流程、onboarding 表单 | 1
页面清单 | 认证（店侧独立入口） Store 登录页 — store_admin/staff 共用，邮箱+密码 员工邀请接受页 — invite token 进入，设密码、完善资料 忘记/重置密码页 Store admin 店铺总览 Dashboard — 今日预约、待确认、容量使用率 预约管理 — 列表+日历，确认/取消/改期/no-show 标记 服务项目管理 — 增删改、时长价格、occupies_capacity 开关 员工管理 — 列表、新增/停用（staff 可跨店） 邀请员工 — 发 invite（可做弹窗） 排班管理 — 员工班次、可预约时段 营业时间与预约设置 — 含 capacity（最大并发顾客数/不限，必填） 客户档案 — 到店客户、预约历史 账单查看 — 本店账单（只读） Staff 我的日程 — 个人预约日历 我的资料 — 个人信息、可做服务项目 一共 14 页。Chain owner 的多店总览和 billing 管理是另一小撮（2–3 页），没算在内，需要再说。 | 3
DB 设计 | roles、invitations 表，store_admin_id UNIQUE 一店一 admin 约束 | 0.5
写代码 | admin 注册+邮箱验证、chain owner 邀请 store admin（invite token）、角色分配、admin 登录（role claims）、新店 onboarding 强制选 capacity（数字/不限） | 5
Unit test | 邀请过期、重复注册、一店多 admin 拦截 | 2
Integration test | 完整邀请链路、onboarding 端到端 | 2
Stage 4
需求细化 | 预约状态机：创建/确认/取消/改期/no-show 流转规则 — 1 容量规则确认：计数口径（pending 未过期 + confirmed）、buffer、is_test 占容量（基于你现有 spec 做确认，不是重写）— 1 排班规则：员工班次、跨店、请假/不可约时段 — 1 服务与价格：occupies_capacity 开关、时长、价格 — 0.5 权限模型：store_admin vs staff 的可见/可操作范围 — 0.5 评审定稿 — 1 | 3
页面清单 | 认证 3 页：Store 登录、员工邀请接受、忘记/重置密码。Store admin 9 页：总览 Dashboard、预约管理、服务项目管理、员工管理、邀请员工、排班管理、营业时间与预约设置（含 capacity 必填）、客户档案、账单查看（只读）。Staff 2 页：我的日程、我的资料。 | 2
DB 设计 | 表：stores、store_settings（含 capacity）、services（含 occupies_capacity）、staff、staff_stores（员工跨店多对多）、shifts/staff_availability、appointments（含 occupies_capacity 快照、status）、appointment_items、customers、invitations、audit_logs 约束：appointments exclusion constraint（员工时间冲突 → 409 SLOT_TAKEN）；stores.store_admin_id UNIQUE（一店一 admin）；capacity 计数 invariant（应用层 + advisory lock） 索引：按店 + 时间范围查预约是最高频，必须覆盖 Migration 脚本 + staging seed 数据 | 2
写代码 | Store 登录/鉴权（复用 auth 底座 + role claims）— 1.5 邀请员工（复用 token 流程）— 1.5 店铺设置 CRUD — 2 服务项目 CRUD — 2.5 员工管理 CRUD + 跨店关联 — 2.5 排班管理 — 3 预约创建（含 slot engine、capacity 校验、advisory lock）— 6 预约确认/取消/改期（改期走事务，原单保护）— 3 no-show 标记 — 0.5 客户档案 CRUD + 预约历史 — 2 账单查看只读聚合 — 1.5 | 20
Unit test | 容量计数逻辑 1.5、改期状态机与原单保护 1、排班冲突检测 1、staff 越权访问他店拦截 1、服务/设置边界 1、邀请 token 过期与复用 0.5。 | 5
Integration test | 并发抢同一 slot 2、并发冲 capacity 打满 → CAPACITY_FULL 2、改期到满时段原单不动 1、端到端（邀请→登录→排班→预约→no-show）1.5、账单聚合正确性 0.5。 | 5
Stage 5
需求细化 | 客户预约流程：选服务→选员工（指定/任意）→选时间→确认 — 1 改期/取消规则：提前多久可改、原单保护、CAPACITY_FULL / SLOT_TAKEN 的前端处理 — 1 店侧预约管理：确认、no-show、冲突处理 — 0.5 容量与 buffer 规则确认（基于现有 spec）— 0.5 访客要不要登录才能约（决策点）+ 评审 — 1 | 4
页面清单 | 客户侧 8 页：选服务、选员工、选时间（slot 日历）、确认预约、预约成功、我的预约列表、预约详情（含改期/取消入口）、改期（复用选时间）。店侧 2 页：预约管理（列表+日历）、预约详情（确认/no-show/改期操作）。 | 3
DB 设计 | 表：appointments（status、occupies_capacity 快照、buffer、is_test）、appointment_items（服务明细）、appointment_status_history（状态流转审计）、customers 关联 约束：exclusion constraint 防员工时间冲突；capacity 计数 invariant（应用层 + advisory lock） 索引：店+时间范围、客户+时间 Migration + seed | 2
写代码 | Slot 查询 API（slot engine：按服务/员工/日期生成可用 slots，capacity 过滤）— 4 预约创建 API（advisory lock + slot 重校验 + capacity 重校验 + 409 处理）— 4 改期 API（事务内重校验，原单保护）— 2.5 取消 API（含提前 X 小时规则）— 1.5 确认 / no-show（店侧）— 1 我的预约列表/详情 API — 1.5 店侧预约管理查询 API（分页+筛选+日历）— 2 通知触发（确认/提醒，邮件/短信接口预留）— 1.5 | 18
Unit test | 状态机流转 1、capacity 计数（含 buffer/pending 过期/is_test）1.5、改期原单保护 0.5、取消时间窗口 0.5、slot 生成边界 0.5。 | 3
Integration test | 并发抢 slot → SLOT_TAKEN 1.5、并发冲 capacity → CAPACITY_FULL 1.5、改期到满时段 409 原单不动 1、客户全流程（查 slot→下单→改期→取消）1.5、店侧确认→no-show 0.5。 | 5
Stage 6
需求细化 | 地图交互：定位、缩放、标记聚合（clustering）、列表+地图联动 — 1 筛选维度：服务类型、距离、评分、价格区间、是否营业中 — 0.5 店铺坐标来源：onboarding 地址 geocode + 店主地图手动微调 — 0.5 Mapbox 方案确认：token 策略（v1 先用 default public token）、free tier 用量评估 — 0.5 评审 — 0.5 | 3
页面清单 | 客户侧 4 页：地图主页（地图+店铺标记+定位）、筛选抽屉、店铺预览卡（点标记弹出）、店铺详情页（服务/评价/预约入口）。店侧 1 页：店铺地址/坐标设置（地址输入 + 地图选点微调）。 | 2
DB 设计 | stores 加经纬度 + PostGIS geography 字段，GIST 索引 PostGIS extension 启用 服务分类表（供筛选） 评分：reviews 表或 avg_rating 缓存字段（二选一，需求细化时定） | 2
写代码 | Nearby 查询 API（PostGIS 按距离排序、bounding box、分页）— 2.5 组合筛选 API — 2 Geocode（onboarding 地址 → 坐标，Mapbox Geocoding API）— 1.5 店铺坐标管理 API — 1 标记聚合（前后端分工需求细化时定）— 1.5 地图前端集成（Mapbox GL JS、定位、标记、弹窗）— 3 店铺详情聚合 API — 1.5 | 13
Unit test | 距离排序 1、筛选组合边界 0.5、geocode 失败处理 0.5、评分聚合 0.5。 | 2.5
Integration test | 多种子数据验证距离排序 1、geocode 端到端（mock Mapbox）0.5、地图全流程（定位→标记→筛选→进店→预约入口）1.5。 | 3
模块 | 人天
客户 auth（注册/登录/忘记密码） | 23
预约核心后端：slot engine + 预约创建/改期/取消/no-show + 服务/员工/排班/店铺设置最小管理 + 店侧登录 | 42
美业地图 | 25
UI（客户 14 页 + 店侧 6 页 = 20 页） | 13
合计 | 103 人天 ≈ 21 周